ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ TOPLUMSAL KATKI KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2026 YILI FAALİYET PLANI TASLAĞI

| Faaliyet | Sorumlu Birim | Performans Göstergesi | İlgili Politika/Hedef |
| --- | --- | --- | --- |
| OCAK 2026 |  |  |  |
| 1.2025 Değerlendirme ve 2026 Tanıtım Sunumu 2. İzleme sonuçları ile ortya koyulan problemlere yönelik iyileştirmelerin yapılması adına birim ziyaretleri gerçekleştirmek. 3. Toplumsal Katkı Etkinlik ve Hizmet Formunu göndermeyen birimlerle görüşmeler yapmak. 4. Bilimsel İçerik Üretimi ve Dijital Yaygınlaştırma püler bilim yazıları, kısa videolar, infografikler (Ocak- Aralık Arası) 5. Öğrencilere yönelik kariyer söyleşileri ve kamu–sektör temsilcileri ile bilgilendirici etkinlikler düzenlenmesi (2026 yılı Boyunca) 6. İŞKUR iş birliğiyle CV hazırlama ve iş başvurusu süreçlerine yönelik eğitimlerin gerçekleştirilmesi (2026) 7. Kamu yöneticilerinin katılımıyla öğrencilerin kariyer ve toplumsal farkındalığını artırmaya yönelik söyleşiler düzenlenmesi (2026 yılı boyunca) 8. Öğrencilere yönelik teknik geziler ve saha ziyaretleri ile iş dünyası tanıtımının sağlanması(2026 yılı boyunca) 9. Yetenek Kapısı ve Kariyer Kapısı süreçlerinin Kariyer Merkezi koordinasyonunda yürütülmesi ve öğrenci bilgilendirmelerinin yapılması (2026 yılı boyunca) 10. Kariyer Merkezi web sayfası ve sosyal medya hesaplarının güçlendirilmesine yönelik bilgilendirici içeriklerin hazırlanması (2026 yılı boyunca) 11. Öğrencilerin kariyer gelişimini desteklemek amacıyla etkinlik alanlarının düzenlenmesi ve iyileştirilmesi (2026) 12. İlköğretim ve lise öğrencilerine yönelik ADYÜ Mezun–ADYÜ Öğrenci Buluşmaları (2026 Bahar ve Güz Dönemi) 13. Çiğ Köfte Etkinliği(2026 Bahar ve Güz Dönemi) 14. Türk Aile Ziyaretleri 15. Turizm topluluğu bünyesinde düzenli aralıklarla İngilizce konuşma etkinlikleri (Yıl boyu haftalık/aylık periyotlar) 16. Kültürden Topluma: Uluslararası Kültür Paylaşım Günleri (Akademik Dönemde Her Ay) 17. Üreticilerin Bahçe Bitkileri Yetiştiriciliği Sorunlarına Yönelik Anket Çalışması (Adıyaman ilinin tüm ilçelerinde) (Ocak- Mayıs) 18. Gaziantep, Kilis, Adıyaman İllerindeki Çiftçilerle Onarıcı Tarım Konusunda Eğitim ve Toplantılar Yapılması (Ocak-Nisan) 19. Çat Barajı (Adıyaman/Çelikhan) Yüzen Adaları Koruma Projesi (Yıl boyu) 20. Adıyaman Zeytinyağı Coğrafi İşaret Çalışması (Ocak-Aralık) 21. Adıyaman Dolmalık Kuru Biberi Coğrafi İşaret Çalışması 22. Adıyaman Üzüm Pekmezi Coğrafi İşaret Çalışması 23. Badem Eylem Planı ve İzleme Çalışması (Yıl boyu) 24. Merkezi Araştırma Laboratuvarı tarafından köy okullarında öğrenim gören öğrencilere yönelik olarak, temel laboratuvar analizleri ve kimyasal deney uygulamalarını içeren bilimsel etkinliklerin gerçekleştirilmesi; öğrencilere uygulamalı bilimsel farkındalık kazandırılması ve laboratuvar kültürünün tanıtılması. 25. Huzurevlerinde Ekonomik Yaşam ve Sosyal Refah Söyleşisi | 1.2.3.Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü 4. Bilim İletişimi Ofisi Koordinatörlüğü 5.6.7.8.9.10.11. Kariyer Geliştirme UAM 12. Mezunlar Koordinatörlüğü, Kariyer Merkezi, ilgili akademik birimler 13. 14. TÖMER 15. Turizm Fakültesi 16. Uluslararası Öğrenci Koord., Uluslararası Öğrenci Toplulukları, STK 7. 18. 19.20.21.22. 23. Ziraat Fakültesi 24. . Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkez 25. İİBF | 1.2.3. Rapor tarihi, İstatistiki sonuçlar 4. Üretilen içerik sayısı ≥ 20 5. Düzenlenen söyleşi sayısı, katılımcı sayısı 6. Düzenlenen eğitim sayısı 7. Düzenlenen etkinlik sayısı 8. Gerçekleştirilen teknik gezi sayısı 9. Bilgilendirme yapılan öğrenci sayısı 10. Paylaşılan içerik sayısı 11. Düzenlenen alan sayısı / gerçekleştirilen faaliyet 12. Etkinlik sayısı, Katılımcı mezun, öğrenci ve toplum sayısı, Etkinlik memnuniyet oranı (%) 13.14. Katılımcı Sayısı 15. Sosyal etkinlik türü ve sayısı: 3 Hedef kitle sayısı: 50 İş birliği yapılan dış paydaş sayısı: 1 16. Katılımcı listeleri Fotoğraf ve video kayıtları Memnuniyet ve etki anketleri 17. Katılımcı Anketi Sayısı 18. Onarıcı Tarım Üretimine Başlayan Çiftçi Sayısı/Eğitime Katılan Çiftçi Sayısı 19. Proje Kapsamında Yapılan Koruma Faaliyetlerinin Etkinliğinin ve İşlevselliğinin Devam Etmesi – İlçede Turistik Faaliyetler ve Ziyaretçi Sayısının Artması 20.21.22. Tescilin Alınması 23. Eğitim ve Toplantılara Katılan Paydaş ve Çiftçi Sayısı 24. Gerçekleştirilen bilimsel etkinlik sayısı ile etkinliğe katılan öğrenci sayısı 25. Katılımcı sayısı, rapor | Katılımcılık ve İş Birliği Sürdürülebilirlik Bilimsel Temellilik Eşitlik ve Kapsayıcılık Etik ve Gönüllülük Yerel ve Kültürel Duyarlılık Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik |
| ŞUBAT 2026 |  |  |  |
| 1.Çocuk Esirgeme Kurumu'na ziyaret “Küçük Yüreklere Büyük Dokunuş” 2. Gölbaşı ilçesi Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda “Verginin Önemi” Sunumu 3. Medya Okur Yazarlığı (Bahar Dönemi) 4. İl Müftülüğü / CUMAYA DOĞRU Haftalık Dini İçerikli TV Programı ( Bahar Dönemi) 5. İl Müftülüğü /Tashih-i Huruf Kursu (Bahar Dönemi) 6. İlim Yayma Cemiyeti/ Fıkıh Sohbetleri (Bahar Dönemi) 7.İlim Yayma Cemiyeti / Akaid Sohbetleri( Bahar Dönemi) 8. İHH Vakfı / Haftalık Dini Sunumlar (Bahar Dönemi) 9.İHH Vakfı / Panel Çalışması (Bahar Dönemi) 10. Safvan b. Muattal Derneği / Haftalık Dini Sunumlar (Bahar Dönemi) 11. İl Milli Eğitim Müdürlüğü / Kutlu Doğum Haftası Etkinlikleri (Bahar Dönemi) 12. İl Milli Eğitim Müdürlüğü /Öğrencilere Yönelik Eğitim Faaliyetleri (Bahar Dönemi) 13.Ensar Vakfı / Haftalık Dini İçerikli Sunumlar (Bahar Dönemi) 14.Bilgi-Hikmet Vakfı / Haftalık Dini İçerikli Sunumlar (Bahar Dönemi) 15. TÜGVA / Haftalık Dini İçerikli Sunumlar (Bahar Dönemi) 16. Kadın Çiftçilere Onarıcı Tarım Faaliyetleri kapsamında eğitim verilmesi (sunum ve uygulama) 17. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi 18. Mekanik Ventilasyon Kursu 19. Uluslararası Öğrenciler için Adyu Gözlem Evi Ziyareti (Ocak-Mart) 20. Dil Arkadaşlığı 21. Drama ve Etkinlik Günü (2025–2026 Bahar Dönemi) 22. İngiliz Dili ve Edebiyatı ile Hazırlık Sınıfı Öğrencileri İçin Yapay Zekânın Etik Kullanımı Semineri (2025–2026 Bahar Dönemi) 23. Çiftçilere Bahçe Bitkileri Yetiştiriciliği Konularında Eğitim Yapılması (Adıyaman ilinin tüm ilçelerinde) (Şubat- Temmuz) 24. Ortaöğretim Kurumlarında Vergi Bilinci Eğitimi. 25. “İklim Çalıştayı” (Hedef kitlesi öğrenciler, kamu kurumları, yerel yönetimler ve STK’lar olan etkinlikte yapılacak değerlendirmeler, tartışmalar ve sunumlar sonucunda iklim yol haritası ve iş birliği zemini oluşturulacaktır.) 26. Vakıf ve Dernekler ile görüşülerek ihtiyaç sahibi öğrencilere burs ve iş imkanı sağlanmasına yönelik projeler geliştirmek | 1.Kahta MYO 2.3. Gölbaşı MYO 4.5. 6.7.8.9.10. 11.12.13.14.15.İlahiyat Fakültesi 16. Kahta MYO 17. Sosyal Bilimler MYO 18. Tıp Fakültesi 19.20 TÖMER 21.22. Yabancı Diller Yüksekokulu 23. Ziraat Fakültesi 24.25.26. İİBF | 1.2.3. 4.5. 6.7.8.9.10. 11.12.13.14.15. 16. 17. 18.19.20. Katılımcı Sayısı 21.Ziyaret edilen okul sayısı, Etkinliğe katılan öğrenci Sayısı, Etkinlik sonrası geri Bildirimler 22. Seminere katılan öğrenci Sayısı, Katılımcı memnuniyet anketleri, Farkındalık düzeyi geri bildirimleri 23. Eğitime Katılan Çiftçi Sayısı 24.Sunum sayısı, öğrenci sayısı 25.En az 100 öğrenci ve 10 Sivil Toplum Kuruluşu/Kamu Kurumu 26.İşbirliği sağlanan vakıf& dernek sayısı, Destek verilen öğrenci sayısı | Katılımcılık ve İş Birliği Sürdürülebilirlik Bilimsel Temellilik Eşitlik ve Kapsayıcılık Etik ve Gönüllülük Yerel ve Kültürel Duyarlılık Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik |
| MART 2026 |  |  |  |
| 1. Üç yıldan beri süregelen bir etkinlik olarak “Kütüphane Haftası” kapsamında toplanan bağış kitap, kırtasiye vb materyaller Milli Eğitim Müdürlüğünün belirlemiş olduğu kütüphanesi olmayan bir okula bağışlanması. 2. 8 Mart Kadınlar Günü Sergisi 3. Bilim Kafe, “İklim Değişikliği”, “Yapay Zekâ ve Günlük Hayat” ( Mart-Kasım arası) 4. Teknolojik Okuryazarlık Semineri (Bahar Dönemi) 5. Çevresel Sorumluluk (Bahar Dönemi) 6. Meslek ve Bölüm Tanıtım Günleri (Bahar Dönemi) 7. Teknik Gezi (Bahar Dönemi) 8.. Kan Bağışı (Bahar Dönemi) 9. Denetimli Serbestlere Eğitim Faaliyeti 10. Çocuklar İçin Felsefe Atölyeleri 11. AFAD İşbirliği ile Acil Durumlar Eğitimi 12. Sıfır Atık Yönetimi Kapsamında Ünides Projesi 13. Afet ve Kriz Durumlarında oluşacak beslenme ihtiyaçlarını karşılamak etkinliği 14. Ulusal düzeyde Kültür, Yemek ve Gastronomi Etkinliklerinde yemek yarışmalarına katılım sağlanacaktır. 15. Adıyaman ilimizdeki yaşlı, ekonomik imkanları kısıtlı bireylerin ikamet ettikleri konutlarında tespit edilen temel yapı ve tesisat kaynaklı eksiklerin yapı ve inşa topluluğu öğrencilerinin ekip çalışmasıyla giderilmesi. (Mart-Haziran) 16. Sürdürülebilir ve Çevreci Yapı Malzemeleri Tanıtımı (Mart-Mayıs) 17. Aklc İlaç Kullanımı Eğitimi 18. Dünya Rehber Günü kapsamında; yerel ve ulusal değerlerin tanınması, tanıtılması ve farkındalık oluşması odağında seminer/panel vb etkinliklerin düzenlenmesi. 19. Diller ve Kültürler Buluşuyor (Çok dilli sohbet, Dil değişim (tandem) günü) 20. Uluslararası Öğrencilerle Yerel Kalkınmaya Katkı 21. Tütün Hastalık ve Zararlıları Konusunda Eğitim ve Toplantılar Düzenlenmesi ( Mart-Mayıs) 22. Güçlenme Söyleşisi , 23.Yerel STK’larla Bölgesel Kalkınma Çalıştayı 24. Konteyner kentte sosyal ve akademik destek çalışmaları (Drama etkinlikleri, sanatsal faaliyetleri, destek konu anlatımları, eğitsel oyunlar vb.) (Baş.: 01.03.2026 Bit. : 31.05.2026) 25. İlkokul öğrencilerine deprem bilincini kazandırma etkinliği (Baş.: 01.03.2026 Bit. : 31.05.2026) 26. Özel gereksinimli bireylere yönelik materyaller ve toplumu bilgilendirici videolar hazırlama (Baş.: 01.03.2026 Bit. : 31.05.2026) 27. İlkokul öğrencilerine çağdaş kodlama becerileri öğretimi (Baş.: 01.03.2026 Bit. : 31.05.2026) 28. Köy okullarında bilimle buluşma (Baş.: 01.03.2026 Bit. : 31.05.2026) 29. Gazete yayımlama (Baş.: 01.03.2026 Bit. : 31.05.2026) 30. Konteyner kentte psiko-sosyal destek çalışmaları 31. Materyal (Kitap, oyuncak vs.) destekli çevre bilinci kazandırma | 1.SKSDB toplulukları ve Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı 2. Güzel Sanatlar Fakültesi 3. Bilim İletişimi Ofisi Koordinatörlüğü 4.5.6.7.8. Besni MYO 9. 10..Fen Edebiyat Fak. 11. 12. 13. 14. Sosyal Bilimler MYO 15.16. Teknik Bilimler MYO 17. Tıp Fakültesi 18. Turizm Fakültesi 19. Uluslararası Öğrenci Koord., Öğrenci Toplulukları, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullardan Akredite olmuş Lise 20. Uluslararası Öğrenci Koord, Uluslararası Öğrenci Toplulukları, Kültür ve Turizm İl Mü Dürlüğü 21. Ziraat Fakültesi 22.23. İİBF 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Eğitim Fakültesi | 1.Toplanan kitap Sayısı, bağış yapılan okul sayısı 2. Katılımcı Sayısı 3. Etkinlik sayısı ≥ 4 Katılımcı sayısı ≥ 300 Etkinlik sonrası geri bildirim formu 4.5.6.7.8.9. 11.12.23.14. 16. Katılımcı Sayısı 10. Düzenlenen etkinlik sayısı: 2 atölye çalışması Toplam katılımcı sayısı: 50 İş birliği yapılan dış paydaş sayısı: 1 15.Hizmet sunulan birey sayısı 17. Verilen eğtim sayısı, katılımcı sayısı 18. Etkinlik türü ve sayısı: 1 Hedef kitle sayısı: 50 İş birliği yapılan dış paydaş sayısı: 1 19. İletişim becerilerinin gelişmesi, katılımcı listeleri fotoğraf ve video kayıtları, memnuniyet ve etki anketleri 20. Katılımcı listeleri, Fotoğraf ve video kayıtları, memnuniyet ve etki anketleri, Üniversite–şehir bütünleşmesi, yerel paydaşlarla ortak çalışmalar 21. Eğitimlere Katılan Üretici Sayısı 22.İş birliği sayısı 23. Katılımcı Sayısı 24. Etkinlik türü ve sayısı Hedef kitle sayısı İş birliği yapılan dış paydaş sayısı 25. Etkinlik sayısı Katılımcı sayısı İş birliği yapılan dış paydaş sayısı 26. Sunulan hizmet sayısı Hizmetten yararlanan kişi sayısı 27. Etkinlik sayısı Katılımcı sayısı İş birliği yapılan dış paydaş sayısı 28. Etkinlik sayısı Katılımcı sayısı İş birliği yapılan dış paydaş sayısı 29. Yayın sayısı Yayın Türü 30. Etkinlik türü ve sayısı Hedef kitle sayısı İş birliği yapılan dış paydaş sayısı 31. Etkinlik sayısı Katılımcı sayısı İş birliği yapılan dış paydaş sayısı | Katılımcılık ve İş Birliği Sürdürülebilirlik Bilimsel Temellilik Eşitlik ve Kapsayıcılık Etik ve Gönüllülük Yerel ve Kültürel Duyarlılık Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik |
| NİSAN 2026 |  |  |  |
| 1. 23 Nisan Sergisi 2. Mezunlar Sergisi 3. 23 Nisan'da Oyunla Eğlen, Sporla Güçlen 4. Gölbaşı İlçesi Kurumlarına Yönelik İş Sağlığı ve Güvenliği Sunumları 5. Çocuk ve Gençlere Yönelik Bilim İletişimi Etkinlikleri “Her Çocuk İçin Bilim / İngilizce / Teknoloji” temalı atölyeler (Nisan- Haziran Arası) 6. Adıyaman Müzik Kültürüne Katkı Sunan: “Ustalara Saygı Konseri” (Nisan-Mayıs Arası) 7. Devlet Konservatuvarı Çok Sesli Koro Konseri(Nisan-Mayıs Arası) 8. Eğitim ve Bilgilendirme Etkinlikleri (Sanat Tarihi Bölümü) 9. Sosyal Etkinlikler (Sanat Tarihi Bölümü) 10. Eğitim ve Bilgilendirme Etkinlikleri (Sosyoloji Bölümü) 11. Öğrencilerin, Güncelliğini Koruyan Tarihi Olaylar Hakkında Bilgilendirilmesi (Tarih bölümü) 12. Huzurevi Ziyareti “Çınarlara Hürmet Yolculuğu 13. Ölçek Geliştirme Eğitimi 14. 21-28 Nisan Ebeler Haftası 15. Engelsiz Bir Dünya Kurmak 16. E-Ticaret Eğitimi 17. Dr. Nar Markasına Fabrika Ziyareti Teknik Gezi 18. Cihaz tanıtımları için Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Lab.gezisi 19. Atatürk Barajına teknik gezi düzenlenmesi 20. Teknik Gezi 21. Seminer(Ofis Programları) 22. Kariyer günleri Tıp Fak. 6. Sınıf 23. Özel Gereksinimli Çocuklara Yönelik Atölye 24. Öğrencilere yönelik yemek atölyesi 25. Farklı Kültürlerle Küçük Kalpler Buluşması 26. Sarımsak Yetiştiriciliğinde Bitki Koruma Faaliyetleri Konusunda Çiftçi Eğitimleri (Araban ve Birecik İlçelerinde) (Nisan-Temmuz) 27. .Deprem Sonrası Ekonomik Dayanıklılık Semineri 28.“Afet Yönetimi ve Gönüllülük Eğitimi” (Hedef kitlesi öğrencilerin ve vatandaşların olduğu etkinlik Adıyaman İlAfet ve Acil Durum Müdürlüğü iş birliği ile gerçekleştirilecektir.) | 1. 2.Güzel Sanatlar Fakültesi 3. Spor Bilimleri Fakültesi 4. Gölbaşı MYO 5. Bilim İletişimi Ofisi Koordinatörlüğü 6. 7. Devlet Konservatuvarı 8.9.10.11. Fen Edebiyat Fak. 12. Kahta MYO 13. Ölçme ve Değerlendirme Koordinatörlüğü 14. Sağlık Bilimleri Fakültesi 15. 16.17. Sosyal Bilimler MYO 18. 19. 20. 21. Teknik Bilimler MYO 22. Tıp Fakültesi 23. 24. Turizm Fakültesi 25. Uluslararası Öğrenci Koord., Uluslararası Öğrenci Toplulukları, İlgili Kurum 26. Ziraat Fakültesi 27.28. İİBF | 1.2.3.4..6. 7. Katılımcı Sayısı 5. Atölye sayısı ≥ 3 Katılımcı çocuk sayısı ≥ 100 Görsel ve yazılı etkinlik çıktıları 8. Düzenlenecek etkinlik sayısı: 1 panel Katılımcı sayısı: 100-200 İş birliği yapılan dış paydaş sayısı: 2 9. Sosyal etkinlik türü ve sayısı: 1 adet alan gezisi Hedef kitle sayısı: 20 İşbirliği yapılan dış paydaş sayısı: 2 10.Düzenlenecek etkinlik sayısı:3 Seminer Katılımcı sayısı: 100-150 İş birliği yapılan dış paydaş sayısı: 2 11.12. Katılımcı Sayısı 13. Katılımcı sayısı, Memnuniyet anketi 14. 15.16.17. 18.19. 20.21.22. Katılımcı Sayısı 23. Sosyal etkinlik türü ve sayısı: 1 Hedef kitle sayısı: 10 İş birliği yapılan dış paydaş sayısı: 1 24. Düzenlenen etkinlik sayısı:1 Katılımcı sayısı 30 İş birliği yapılan dış paydaş sayısı:1 25. Katılımcı listeleri, Fotoğraf ve video kayıtları, Memnuniyet ve etki anketleri 26. Eğitime Katılan Sarımsak Üreticisi Sayısı ve Ankete Katılan Üretici Sayısı 27. Katılımcı sayısı 28. En az 50 öğrenci 15 vatandaş | Katılımcılık ve İş Birliği Sürdürülebilirlik Bilimsel Temellilik Eşitlik ve Kapsayıcılık Etik ve Gönüllülük Yerel ve Kültürel Duyarlılık Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik |
| MAYIS 2026 |  |  |  |
| 1. Altınşehir İlkokulunda hijyen ve temizlik alışkanlığı Eğitimi 2. Akılcı antibiyotik kullanımı Semineri 3. Anneler günü sergisi 4. Kızılay-Kök Hücre Bağışı “Umut ol, Hayat ver” 5. Lise Öğrencilerine Yönelik Muhasebe ve Vergi Bölümünün Tanıtılması 6. Sigorta Bilinci Paneli (Çiftçilere Yönelik “Temel ve TARSİM sigorta ürünlerinin tanıtımı, Afet ve risk sigortaları, Hasar süreçleri ve haklar” konularında genel bilgilendirici faaliyetlerin yapılması ve sigorta bilincinin olgunlaşmasına katkı sunulması. 7. Mezunlar ile Toplumsal Söyleşiler (2026 Bahar Şenlikleri) 8. Mesleki Tanıtım 9. Ölçme ve Değerlendirme Eğitimi 10. 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü 11. 10-16 Mayıs Engelliler Haftası 12. 8 Mayıs Mezunlarla Söyleşi 13. 12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası 14. Organize Sanayi Bölgesine Teknik Gezi 15. Seramik Fabrikasına Gezi 16. Konutlarda doğru ısı yalıtımı, malzeme seçimi ve enerji tasarrufu konulu bilgilendirme (Mayıs- Aralık) 17. Uluslararası Öğrencilerle Piknik (Nisan-Mayıs) 18. Kermes-Okul Kütüphanesi Desteği 19. Türk Mutfağı Haftası Etkinliği 20. Turizm Haftası kapsamında; yerel ve ulusal değerlerin tanınması, tanıtılması ve farkındalık oluşması odağında seminer/panel vb etkinliklerin düzenlenmesi. 21. Her rehberlik öğrencisinin aynı zamanda birer kültür elçisi olma potansiyelinden hareketle, öğrencilere Adıyaman'ı tanıtacak gezi, mesleki bilgi derinliğini artıracak mezun öğrenci buluşmaları, seminer vb etkinliklerin düzenlenerek mesleki farkındalığın arttırılması ve dolaylı olarak yerel tanıtımın yapılması. 22. Savaş Bölgesi Öğrencileri: Savaşın Etkilerinin Hissedilmesi 23. “Lise Öğrencilerine Yönelik Aktif Vatandaşlık Eğitimi” (Hedef kitlesi lise öğrencileri olan etkinliğin gerçekleştirileceği okul, ilgili kurumla yapılacak görüşme sonucunda belirlenecektir.) 24. Hastalıklara yönelik toplumsal bilincin arttırılması amacı ile Tıp Fakültesi ile koordineli olarak söyleşilerin gerçekleştirilmesi -Bu hastalılıkların tedavisine destek olmak amacı ile öğrenci dernekleri aracılığıyla ve öğretim üyelerinin kontrolü ile etkinlik yaparak ilgili kurum/kuruluşlara maddi destek sağlamak | 1.2. Eczacılık Fakültesi 3.Güzel Sanatlar Fakültesi 4. 5. 6. Kahta MYO 7. Mezunlar Koordinatörlüğü, SKS, ilgili akademik birimler 8. Mühendislik Fakültesi 9. Ölçme ve Değerlendirme Koordinatörlüğü 10.11.12.13. Sağlık Bilimleri Fakültesi 14. Sosyal Bilimler MYO 15. 16. Teknik Bilimler MYO 17. TÖMER 18. 19.20.21. Turizm Fakültesi 22. Uluslararası Öğrenci Koord., Uluslararası Öğrenci, İİBF öğrencileri (Siyaset ve Kamu Yönetimi Bölümü), FEF Öğrencileri (Sosyoloji Bölümü) 23.24. İİBF | 1.2.3. 4.5. 6.Katılımcı Sayısı 7. Düzenlenen söyleşi sayısı, Katılımcı sayısı (öğrenci + toplum), Katılan mezun sayısı, Etkinlik memnuniyet oranı 8. Düzenlenen tanıtım sayısı 9. Katılımcı sayısı, Memnuniyet anketi 10.12.13. Katılımcı sayısı 11. Katılımcı sayısı, Memnuniyet anketi 1 4.15. 17. Katılımcı Sayısı 16. Hazırlanan bilgilendirici doküman sayısı 18. Sosyal etkinlik türü ve sayısı: 1 Hedef kitle sayısı: 150 İş birliği yapılan dış paydaş sayısı: 1 19. Sosyal etkinlik türü ve sayısı: 1 Hedef kitle sayısı: 250 İş birliği yapılan dış paydaş sayısı: 1 20. Etkinlik türü ve sayısı: 1 Hedef kitle sayısı: 50 İş birliği yapılan dış paydaş sayısı: 2 21. Düzenlenen etkinlik sayısı:2 Katılımcı sayısı 50 İş birliği yapılan dış paydaş sayısı:2 22. Katılımcı listeleri Fotoğraf 23.En az 50 öğrenci 24. Etkinlik sayısı | Katılımcılık ve İş Birliği Sürdürülebilirlik Bilimsel Temellilik Eşitlik ve Kapsayıcılık Etik ve Gönüllülük Yerel ve Kültürel Duyarlılık Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik |
| HAZİRAN 2026 |  |  |  |
| 1.Tercih Rehberi (Yaz Dönemi) 2.Geleneksel mezuniyet sergisi 3. Meslek Odaları Ziyaret 4. Sanayi Kuruluşları Ziyaret 5. Mezuniyet Programı (Ebelik-Hemşirelik) 6. Kariyer Planlama Eğitimi 7. Öğrenci sergisi 8. Teknik gezi 9. Maden Arama ve Üretim Amaçlı Sondaj Programları Eğitimi ve Uygulaması 10. Temel Yaşam Desteği Eğitimi 11. Meyve ve Bağ Üreticilerine Dona Karşı Önlem ve Korunma Amaçlı Ekipman Dağıtımı (Haziran-Aralık) 12. Meyve ve Bağ Üreticilerine Dona Karşı Önlem ve Korunma Amaçlı Eğitimler- Toplantılar Düzenlenmesi (Haziran-Aralık) 13. Badem Yetiştiriciliğinde İHA Kullanımı Konusunda Eğitim (Haziran-AralıK) 14. Öğrenci Sosyal Sorumluluk Projeleri 15.“Savaş Bölgesinden Gelen Yabancı Öğrencilerin Tecrübe Paylaşımı” (Savaş bölgelerinden ‘Yemen, Suriye, Irak vb.’ üniversitemize gelen yabancı öğrenciler ile Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğrencilerinin bir araya getirilerek savaşın eğitime, toplumsal ve yönetsel hayata etkileri hakkında tecrübe paylaşımı yapılacaktır.) | 1.Besni MYO 2.Güzel Sanatlar Fakültesi 3. 4. Mühendislik Fakültesi 5. 6. Sağlık Bilimleri Fakültesi 7. 8. 9. Teknik bilimler MYO 10. Tıp Fakültesi 11.12. 13. Ziraat Fakültesi 14. 15. İİBF | 1.2.5.7. 8.10 Katılımcı sayısı 3. 4. Düzenlenen ziyaret sayısı 6. Katılımcı sayısı, Memnuniyet anketi 11. Ekipman Dağıtılan Çiftçi Sayısı 12. Eğitimlere Katılan Çiftçi Sayısı 13. Eğitime Katılan Üretici Sayısı 14. Proje sayısı 15. En az 10 yabancı öğrenci ve 50 bölüm öğrencisi | Katılımcılık ve İş Birliği Sürdürülebilirlik Bilimsel Temellilik Eşitlik ve Kapsayıcılık Etik ve Gönüllülük Yerel ve Kültürel Duyarlılık Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik |
| TEMMUZ 2026 |  |  |  |
| 1. Çocuk Esirgeme Kurumuna Diş Taraması 2. Mezuniyet Töreni 3. 15 Temmuz Anma ve Halkı Bilgilendirme Faaliyeti (Tarih Bölümü) 4. Kadınlara Yönelik Finansal Okuryazarlık Eğitimi 5. Öğretim üyeleri tarafından toplumsal bilincin sağlanması için; çalışanların sorunları, aile içi şiddet, iletişim teknikleri gibi fark | 1.Diş Hekimliği Fakültesi 2. Diş Hekimliği Fakültesi 3. Fen Edebiyat Fakültesi 4. 5. İİBF | 1. 2. 3. Katılımcı Sayısı 4. Katılımcı Sayısı 5. Katılımcı ve gerçekleştirilen panel sayısı | Katılımcılık ve İş Birliği Sürdürülebilirlik Bilimsel Temellilik Eşitlik ve Kapsayıcılık Etik ve Gönüllülük Yerel ve Kültürel Duyarlılık Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik |
| AĞUSTOS 2026 |  |  |  |
| 1.1-7 Ağustos Dünya Emzirme Haftası 2. Üniversitemize kayıt yapan öğrenciler için her yıl düzenlenen “Kütüphane Uyum Programı” yapılması 3. Üç yıldan beri süregelen bir etkinlik olarak “8 Eylül Dünya Kitap Okuma Günü” okuma etkinliği düzenlenecektir. 4. Üniversitemiz öğrencilerinden görme engelli bireylere yönelik Engelsiz Kütüphanemizde “Braille yazıcı veya kabartma materyaller kullanmayı” ve “NVDA, JAWS gibi programların kullanımını” öğreten etkinlik 5. Kariyer Günleri (Güz Dönemi içerisinde). 6. Üniversiteye Uyum Programı (Güz Dönemi) 7. Teknik Gezi (Güz Dönemi) 8. Milli Ağaçlandırma (Güz Dönemi) 9. Kan Bağışı (Güz Dönemi) 10. İlk Yardım Eğitimi 11. İlkokul Düzeyinde İngilizce Öğretiminde Velilerin Destek Verdikleri Alanların Belirlenmesine Yönelik Odak Grup Görüşmesi (Focus Group Discussion) ( 2026-2027 Güz Dönemi) 12. İngilizce Öğrenenlerin Velilerine Yönelik Rehberlik Semineri 13. Yerel Üretim ve İstihdam Paneli | 1. Sağlık Bilimleri Fakültesi 2. Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı 3. SKSDB toplulukları ve Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı 4. Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı ve Öğrenci Şleri Daire Başkanlığı 5. 6. 7. 8.9. Besni MYO 10. Tıp Fakültesi 11. 12. Yabancı Diller Yüksekokulu 13. İİBF | 1.Danışmanlık sayısı, Katılımcı sayısı 2.3. 4. 5.6.7.8. 9.10. Katılımcı Sayısı 11. Gerçekleştirilen odak grup sayısı, Katılımcı veli sayısı, Elde edilen tematik bulgular 12. Seminere katılan veli sayısı, Veli geri bildirimleri Bilgilendirme materyallerinin erişim oranı 13. Medya görünürlüğü | Katılımcılık ve İş Birliği Sürdürülebilirlik Bilimsel Temellilik Eşitlik ve Kapsayıcılık Etik ve Gönüllülük Yerel ve Kültürel Duyarlılık Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik |
| EYLÜL |  |  |  |
| 1.Engellilere Yönelik Ekonomik Farkındalık Etkinliği, 2. “8 Eylül Dünya Kitap Okuma Günü” Okuma Etkinliği | 1.2. İİBF | 1.2.Memnuniyet Anketi |  |
| EKİM 2026 |  |  |  |
| 1.Her yıl gerçekleştirilen akademisyenler ve/veya veritabanları sorumlularının talepleri doğrultusunda “tanıtım, eğitim vs ile “ etkinlikler. 2. 29 Ekim Sergisi 3. Workshop 4. Zübeyde Hanım Anaokuluna Diş Temizliği ile ilgili Bilgilendirme 5. Köylerde yaşayan öğrencilere yönelik “işletim sistemleri ürünlerinin tanıtımı, Windows işletim sisteminin temel kullanımı” konularında genel bilgilendirici faaliyetlerin yapılması ve bilgisayar teknolojileri bilincinin olgunlaşmasına katkı sunulması 6. Mezunlarla Sosyal Sorumluluk Günü (fidan dikimi, köy okulu desteği, çevre temizliği vb.) (Güz Dönemi) 7. Veri Analizi Eğitimi 8. 1–31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı 9. Pirin Perre Kaya Mezarlığına Gezi 10. Deprem ve Yapı Güvenliği Bilinçlendirme Eğitimi (Ekim-Aralık) 11. Güneş Paneli üretim fabrikasının ziyaret edilmesi. 12. Öncelikli hasta – Triyaj Eğitimi 13. Eğitim ve Bilgilendirme Etkinlikleri 14. Gönüllülük Haftası – Ekonomi Perspektifi 15. Yoksulluk Paneli | 1. Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı 2. 3. Güzel Sanatlar Fakültesi 4..Diş Hekimliği Fakültesi 5. Kahta MYO 6. Mezunlar Koordinatörlüğü, SKS, Çevre Toplulukları, ilgili akademik birimler 7. Ölçme ve Değerlendirme Koordinatörlüğü 8. Sağlık Bilimleri Fakültesi 9. 10. 11.Teknik Bilimler MYO 12. Tıp Fakültesi 13. TTO 14. 15. İİBF | 1.2.3.4. 5.Etkinlik sayısı, katılımcı sayısı 6. Gerçekleştirilen etkinlik sayısı, SKS Topluluklarından katılımcı sayısı, Gönüllü mezun sayısı, Etkinlik memnuniyet oranı (%) 7. Katılımcı sayısı, Memnuniyet anketi 8. Katılımcı Sayısı, Memnuniyet anketi 9.11. Katılımcı sayısı 10. 12.13. Katılımcı sayısı, eğitim sayısı 14.15.Etkinlik Sayısı | Katılımcılık ve İş Birliği Sürdürülebilirlik Bilimsel Temellilik Eşitlik ve Kapsayıcılık Etik ve Gönüllülük Yerel ve Kültürel Duyarlılık Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik |
| KASIM 2026 |  |  |  |
| 1.Birimlerden toplumsal katkı raporu toplanması 2. Ölçme ve Değerlendirme Eğitimi 3. 3-9 Kasım Organ ve Doku Bağışı Haftası 4. Adıyaman Müzesine Gezi 5. Eğitim ve Bilgilendirme Etkinlikleri 6. Bölüm Toplumsal Katkı Raporlarının Derlenmes | 1.Tüm Birimler 2. Ölçme ve Değerlendirme Koordinatörlüğü 3. Sağlık Bilimleri Fakültesi 4. Teknik Bilimler MYO 5. TTO 6. İİBF | 1.Rapor sayısı, tamamlama oranı 2. Katılımcı sayısı, Memnuniyet anketi 3. Danışmanlık sayısı, katılımcı sayısı 4.5. Katılımcı Sayısı 6. Rapor Sayısı | Katılımcılık ve İş Birliği Sürdürülebilirlik Bilimsel Temellilik Eşitlik ve Kapsayıcılık Etik ve Gönüllülük Yerel ve Kültürel Duyarlılık Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik |
| ARALIK 2026 |  |  |  |
| 1.Yıllık rapor istatistiklerinin yayımlanması 2. Engelliler Gününe Yönelik Kurumlarda Etkinlik 3. Sosyal Sorumluluk Kapsamında Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Sanat Etkinliği 4. 1 Aralık Dünya AIDS Günü 5. Dünya Türk Dili Ailesi Günü 6.Yıllık Etki Analizi Raporunun Yayımlanması | 1.Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü 2. Devlet Konservatuvarı 3. Güzel Sanatlar Fakültesi 4. Sağlık Bilimleri Fakültesi 5. TÖMER 6. İİBF | 1.Rapor tarihi, erişim sayısı 2.3. Katılımcı Sayısı 4. Danışmanlık sayısı, Katılımcı sayısı 5. Katılımcı sayısı 6. Erişim sayısı | Katılımcılık ve İş Birliği Sürdürülebilirlik Bilimsel Temellilik Eşitlik ve Kapsayıcılık Etik ve Gönüllülük Yerel ve Kültürel Duyarlılık Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik |