ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2021-2025 STRATEJİK PLANI

2024 YILI DEĞERLENDİRME TABLOSU

| Amaç-2 | Bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerini güçlendirmek |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hedef-1 | Araştırma altyapısının geliştirilmesi |  |  |  |  |  |
| Sorumlu Birim | Tüm Birimler |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi | 2020 Yılsonu Gerçekleşen Değer | 2021 Yılsonu Gerçekleşen Değer | 2022 Yılsonu Gerçekleşen Değer | 2023 Yılsonu Gerçekleşen Değer | 2024 Yılsonu Hedefi | 2024 Yılsonu Gerçekleşen Değer |
| Yurt içi ve yurt dışı araştırma iş birliklerinin sayısı | 10 | 26 | 16 | 18 | 18 | 0 |
| Araştırma amaçlı kullanılan makine ve teçhizatın bakım ve onarımı ile ihtiyaç duyulan araç ve gereçlerin temin edilmesi (Bakım onarımı yapılan veya temin edilen araştırma amaçlı makine teçhizat ile araç gereç sayısı) | 30 | 37 | 37 | 33 | 38 | 0 |
| Yıllık araştırma bütçesi miktarı (TL) | 2.000.000 | 2.350.000 | 2.730.000 | 3.023,317 | 4.000.000 | 0 |
| Hedefe İlişkin Değerlendirmeler |  |  |  |  |  |  |

| Amaç-4 | Kamu-Üniversite-Sanayi işbirliğinin güçlendirilmesi |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hedef-1 | Üniversite–Sanayi işbirliğinin geliştirilmesi |  |  |  |  |  |
| Sorumlu Birim | Akademik Birimler- Teknoloji Transfer Ofisi-Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi | 2020 Yılsonu Gerçekleşen Değer | 2021 Yılsonu Gerçekleşen Değer | 2022 Yılsonu Gerçekleşen Değer | 2023 Yılsonu Gerçekleşen Değer | 2024 Yılsonu Hedefi | 2024 Yılsonu Gerçekleşen Değer |
| Kamu Üniversite Sanayi İş birliği faaliyetlerinin arttırılması (Faaliyet sayısı) | 60 | 67 | 69 | 20 | 80 | 80 |
| Kamu Üniversite Sanayi İş birliği faaliyetlerinin kurumsal yapıya kavuşması adına ilgili paydaşlarla iş birliği protokollerinin imzalanması (İmzalanan protokol sayısı) | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| Hedefe İlişkin Değerlendirmeler |  |  |  |  |  |  |
| Üniversite–Sanayi işbirliğinin geliştirilmesi adına Sanayi ve Teknoloji İşbirliği Kurulu (SANTEK) toplantısı, Adıyaman Üniversitesi Teknokent A.Ş. Genel Kurul Toplantısı, Adıyaman Üniversitesi Teknokent A.Ş. Yönetim Kurulu Toplantıtıları, Kamu kurumu ziyaretleri, firma sorunlarına yönelik akademisyen ve firma ziyaretleri, patent bilgilendirmesi, proje yazma eğitimleri olmak üzere toplamda 80 faaliyet gerçekleştirilmiştir. Üniversite-sanayi işbirliği alanında arayüz kuruluşlarının oluşturulması, kurumsallaşması, nitelik ve performanslarının iyileştirilmesine katkıda bulunmak için faaliyetler yürüten Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu (ÜSİMP) ile üyelik protokolü imzalanarak webinarlara katılım sağlanmış ve işbirliği çalışmaları yapılmıştır. Destek Patent ile patent, faydalı model başvuruları ve yapılabilecek işbirliklerini hakkında protokol imzalanmıştır. Veriler ışığında Üniversite–Sanayi İşbirliğinin Geliştirilmesi Hedefi %100 oranında gerçekleştirilmiştir. |  |  |  |  |  |  |

| Amaç-4 | Kamu-Üniversite-Sanayi işbirliğinin güçlendirilmesi |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hedef-2 | Teknokent Kurulması |  |  |  |  |  |
| Sorumlu Birim | Teknoloji Transfer Ofisi |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi | 2020 Yılsonu Gerçekleşen Değer | 2021 Yılsonu Gerçekleşen Değer | 2022 Yılsonu Gerçekleşen Değer | 2023 Yılsonu Gerçekleşen Değer | 2024 Yılsonu Hedefi | 2024 Yılsonu Gerçekleşen Değer |
| Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin (TGB), bünyesinde şirket kurmak isteyen akademik personele, TGB’nin sunduğu avantajlara dair bilgilendirme toplantılarının düzenlenmesi (Faaliyet sayısı) | 0 | 2 | 2 | 6 | 8 | 8 |
| Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin (TGB) bünyesinde şirket kurmak isteyen sanayicilere TGB’nin sunduğu avantajlara dair bilgilendirme toplantılarının düzenlenmesi (Faaliyet sayısı) | 0 | 2 | 2 | 6 | 8 | 9 |
| Teknoloji Geliştirme Bölgesinin (TGB) kurulmasına yönelik başvuru dosyasının hazırlanması ve başvuru yapılması | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Hedefe İlişkin Değerlendirmeler |  |  |  |  |  |  |
| Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin (TGB), bünyesinde şirket kurmak isteyen akademik personele, TGB’nin sunduğu avantajlara dair bilgilendirme toplantılarının düzenlenmesi kapsamında Üniversitemiz Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Abdurrrahman ÖZBEYAZ, Doç. Dr. Aysel ALKAN UÇKUN, Doç. Dr. Şerif ÇİTİL, Doç. Dr. Hacı SOĞUKPINAR, Dr. Öğretim Üyesi Kamil VARINCA, ve Dr. Öğretim Üyesi Ferdi DOĞAN’a TGB’de şirket kurmanın avantajları hakkında bilgilendirme yapıldı. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin (TGB) bünyesinde şirket kurmak isteyen sanayicilere TGB’nin sunduğu avantajlara dair bilgilendirme toplantılarının düzenlenmesi kapsamında; Turanteks Tekstil firması, Ekspres Konfeksiyon firması, Srtteks Tekstil firması, Öz Çınar firması, Febyapı firması, Yücel İplik firması, Simayteks Firması, Gelişim Tekstil Firması, Mytat firması ziyaret edilerek TGB’nin avantajları hakkında bilgilendirme yapıldı. Adıyaman Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin kuruluşuna ilişkin karar, Resmi Gazete'nin 30.12.2021 tarih ve 31705 sayılı Bakanlar kurulu kararıyla ilan edilmiştir. ADYÜ Teknokent faaliyetlerini yürütmek için Adıyaman Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Anonim Şirketi (ADYÜ TEKNOKENT A.Ş.) 28.04.2022 tarih ve 10569 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilerek tescillenmiş ve faaliyetlerine başlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi alanında inşa edilmek istenen İdare Binası ve Kuluçka Merkezine yapım işi ihalesi yapılmıştır ihaleye en düşük teklifi veren WOX Yapı A.Ş.ye yer teslimi yapılarak inşaat süreci başlatılmıştır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayelerinde Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği (TGBD) koordinasyonunda yürütülen “TGB’ler Arası Mentorluk Programı” kapsamında Düzce Teknopark mentorümüz olarak atanmıştır. Planda belirtilen Teknokent Kurulması hedefinin 2024 yılı için gerçekleşme oranı yaklaşık % 100’dür. |  |  |  |  |  |  |

| Amaç-4 | Kamu-Üniversite-Sanayi işbirliğinin güçlendirilmesi |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hedef-3 | Üniversitemizde bilimsel etkinliklerin düzenlenmesi |  |  |  |  |  |
| Sorumlu Birim | Akademik Birimler- Teknoloji Transfer Ofisi |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi | 2020 Yılsonu Gerçekleşen Değer | 2021 Yılsonu Gerçekleşen Değer | 2022 Yılsonu Gerçekleşen Değer | 2023 Yılsonu Gerçekleşen Değer | 2024 Yılsonu Hedefi | 2024 Yılsonu Gerçekleşen Değer |
| Üniversitemizde sempozyumlar düzenlenmesi | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 10 |
| Üniversitemizde, sanayicilerin de katıldığı Kamu-Üniversite-Sanayi odaklı faaliyetler düzenlenmesi | 1 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 |
| Hedefe İlişkin Değerlendirmeler |  |  |  |  |  |  |
| Üniversitemizde bilimsel etkinliklerin düzenlenmesi hedefine yönelik olarak 9 adet bilgilendirme etkinliği düzenlenmiştir. Düzenlenen seminer başlıkları; - Erken Çocukluk Eğitiminde Eşitlik ve Kalite için E-Mentorluk, - Üniversitemizde Depremden Etkilenen Okul Öncesi Çocukları İçin Etkileşimli Kitap Okuma Etkinliği, - E-mentorship for (E)quality in Early Childhood Education adlı proje kapsamında uluslararası katılımlı toplantı, - Okul Öncesi Öğretmenlerine Yönelik Psiko-Sosyal Destek Olarak Etkileşimli Okuma Etkinlikleri”, - Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik ve Hemşirelik Bölümü akademisyenlerine yönelik “Proje Yazma Eğitimi”, - Avrupa Birliği destekli Digit4women projesi kapsamında “Geleceğin Meslekleri Semineri”, - TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) Programları Tanıtım Semineri, - Sosyal Girişimcilik, Güçlendirme ve Uyum Projesi (SEECO) bilgilendirme semineri, - TÜBİTAK 2209 Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı Bilgilendirme Toplantısı, - Besni Ali Erdemoğlu Meslek Yüksekokulunda TÜBİTAK 2209-A ve 2209-B Programları Tanıtım Etkinliği. Üniversitemizde, sanayicilerin de katıldığı Kamu-Üniversite-Sanayi odaklı düzenlenen faaliyetler; Adıyaman Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş.’nin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Adıyaman Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş. Yönetim Kurulu Toplantıları, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansı Genel Müdürlüğü ve Dünya Bankası koordinesiyle yürütülen Sosyal Girişimcilik, Güçlendirme ve Uyum Projesi’nin (SEECO) 2. Aşaması hakkında Üniversitemizde bilgilendirme toplantısı, TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) Programları Tanıtım Semineri, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB), Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi Hibe Programı kapsamında Adıyaman Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Aydın ÖZDEMİR ve Sosyal Bilimler MYO Pazarlama ve Reklamcılık Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Dr. Akın SAĞIROĞLU danışmanlığında hazırlanan ve hibe desteği almaya hak kazanan projelerin lansman toplantısı, Avrupa Birliği destekli Digit4women projesi kapsamında “Geleceğin Meslekleri Semineri” etkinliği, Hedefin 2024 yılı için gerçekleşme oranı %100’dir. |  |  |  |  |  |  |

| Amaç-4 | Kamu-Üniversite-Sanayi işbirliğinin güçlendirilmesi |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hedef-4 | Ar-Ge ve girişimcilik faaliyetlerini geliştirerek proje ürünlerinin ticarileşmesini sağlamak |  |  |  |  |  |
| Sorumlu Birim | Teknoloji Transfer Ofisi |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi | 2020 Yılsonu Gerçekleşen Değer | 2021 Yılsonu Gerçekleşen Değer | 2022 Yılsonu Gerçekleşen Değer | 2023 Yılsonu Gerçekleşen Değer | 2024 Yılsonu Hedefi | 2024 Yılsonu Gerçekleşen Değer |
| Üniversitemizde üretilen bilginin ürüne dönüştürülmesine yönelik destekler konusunda geniş katılımlı toplantıların düzenlenmesi (Düzenlenen toplantı sayısı) | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| Üniversitemizde üretilen bilgilerin Fikri, Sınai ve Mülkiyet haklarının elde edilmesi ve lisans pazarlamasına ilişkin geniş katılımlı toplantıların düzenlenmesi (Düzenlenen toplantı sayısı) | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| Hedefe İlişkin Değerlendirmeler |  |  |  |  |  |  |
| Üniversitemizde üretilen bilginin ürüne dönüştürülmesi hedefine yönelik olarak Destek Patent yetkilileri ile patent, faydalı model, marka tescili gibi konularda yapılabilecek işbirliklerini hakkında 2 defa istişare toplantısı gerçekleştirilmiştir. FSMH konusunda farkındalığın artması için Mühendislik Fakültesi öğrencilerine 2 defa eğitim verilmiştir. Ayrıca Üniversitemiz Fikri Sınai Mülkiyet Hakları (FSMH) Komisyonu akademisyenlerin ulusal ve uluslararası patent başvurularının değerlendirmek için 2024 yılında 4 defa toplanmıştır. Veriler ışığında 2024 yılı hedefimizin gerçekleşme yüzdesi %100’dür. |  |  |  |  |  |  |