ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2021-2025 STRATEJİK PLANI

2025 STRATEJİK PLAN İZLEME RAPORU

| Amaç-2 | Bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerini güçlendirmek |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hedef-1 | Araştırma altyapısının geliştirilmesi |  |  |  |  |  |
| Sorumlu Birim | Tüm Birimler |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi | 2021 Yılsonu Gerçekleşen Değer | 2022 Yılsonu Gerçekleşen Değer | 2023 Yılsonu Gerçekleşen Değer | 2024 Yılsonu Gerçekleşen Değer | 2025 Yılsonu Hedefi | 30 Haziran 2025 Gerçekleşen Değer |
| Yurt içi ve yurt dışı araştırma iş birliklerinin sayısı | 26 | 16 | 18 | 44 | 20 | 0 |
| Araştırma amaçlı kullanılan makine ve teçhizatın bakım ve onarımı ile ihtiyaç duyulan araç ve gereçlerin temin edilmesi (Bakım onarımı yapılan veya temin edilen araştırma amaçlı makine teçhizat ile araç gereç sayısı) | 37 | 37 | 33 | 47 | 40 | 0 |
| Yıllık araştırma bütçesi miktarı (TL) | 2.350.000 | 2.730.000 | 3.023.317 | 3.290.234 | 4.500.000 | 0 |
| Hedefe İlişkin Değerlendirmeler |  |  |  |  |  |  |

| Amaç-4 | Kamu-Üniversite-Sanayi işbirliğinin güçlendirilmesi |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hedef-1 | Üniversite–Sanayi işbirliğinin geliştirilmesi |  |  |  |  |  |
| Sorumlu Birim | Akademik Birimler- Teknoloji Transfer Ofisi-Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi | 2021 Yılsonu Gerçekleşen Değer | 2022 Yılsonu Gerçekleşen Değer | 2023 Yılsonu Gerçekleşen Değer | 2024 Yılsonu Gerçekleşen Değer | 2025 Yılsonu Hedefi | 30 Haziran 2025 Gerçekleşen Değer |
| Kamu Üniversite Sanayi İş birliği faaliyetlerinin arttırılması (Faaliyet sayısı) | 67 | 69 | 20 | 80 | 85 | 48 |
| Kamu Üniversite Sanayi İş birliği faaliyetlerinin kurumsal yapıya kavuşması adına ilgili paydaşlarla iş birliği protokollerinin imzalanması (İmzalanan protokol sayısı) | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 |
| Hedefe İlişkin Değerlendirmeler |  |  |  |  |  |  |
| Sektörün sorunlarına çözüm üretmek amacıyla firma ve akademisyen ziyaretleri gerçekleştirerek sanayi odaklı çözümler üretmek için faaliyet yürüten ADYÜ-TTO 20 akademisyen ziyareti, 2. meslek yüksekokulu ve 1 fakülte ziyareti gerçekleştirmiştir. Üniversitemizde Teknoloji Geliştirme Bölgesi (ADYÜ Teknokent) kurulmasına öncülük etmiş ve ilgili süreçlerin takibini üstlenmiştir. Sanayici ve TGB ortaklarıyla 3 kere toplantı yapılmış ve TGB bünyesinde şirket kurmak isteyen akademik personel ve sanayicilere yönelik olarak, Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin sunduğu avantajlar hakkında 22 kişiye bilgilendirme yapılmıştır. Üniversite-sanayi işbirliği alanında arayüz kuruluşlarının oluşturulması, kurumsallaşması, nitelik ve performanslarının iyileştirilmesine katkıda bulunmak için faaliyetler yürüten Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu (ÜSİMP) ile üyelik protokolü imzalanarak webinarlara katılım sağlanmış ve işbirliği çalışmaları yapılmıştır. Destek Patent ile patent, faydalı model başvuruları ve yapılabilecek işbirliklerini hakkında protokol imzalanmıştır. Veriler ışığında Üniversite–Sanayi İşbirliğinin Geliştirilmesi Hedefi yaklaşık %51 oranında gerçekleştirilmiştir. |  |  |  |  |  |  |

| Amaç-4 | Kamu-Üniversite-Sanayi işbirliğinin güçlendirilmesi |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hedef-2 | Teknokent Kurulması |  |  |  |  |  |
| Sorumlu Birim | Teknoloji Transfer Ofisi |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi | 2021 Yılsonu Gerçekleşen Değer | 2022 Yılsonu Gerçekleşen Değer | 2023 Yılsonu Gerçekleşen Değer | 2024 Yılsonu Gerçekleşen Değer | 2025 Yılsonu Hedefi | 30 Haziran 2025 Gerçekleşen Değer |
| Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin (TGB), bünyesinde şirket kurmak isteyen akademik personele, TGB’nin sunduğu avantajlara dair bilgilendirme toplantılarının düzenlenmesi (Faaliyet sayısı) | 2 | 2 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin (TGB) bünyesinde şirket kurmak isteyen sanayicilere TGB’nin sunduğu avantajlara dair bilgilendirme toplantılarının düzenlenmesi (Faaliyet sayısı) | 2 | 2 | 6 | 9 | 10 | 10 |
| Teknoloji Geliştirme Bölgesinin (TGB) kurulmasına yönelik başvuru dosyasının hazırlanması ve başvuru yapılması | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Hedefe İlişkin Değerlendirmeler |  |  |  |  |  |  |
| Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin (TGB), bünyesinde şirket kurmak isteyen akademik personele, TGB’nin sunduğu avantajlara dair bilgilendirme toplantılarının düzenlenmesi kapsamında Üniversitemiz akademisyenlerine TGB’de şirket kurmanın avantajları hakkında bilgilendirme yapıldı. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin (TGB) bünyesinde şirket kurmak isteyen sanayicilere TGB’nin sunduğu avantajlara dair bilgilendirme toplantılarının düzenlenmesi kapsamında; Srtteks, Öz Çınar, Febyapı, Yücel İplik firması, Simayteks Firması, Turanteks Tekstil firması, Ekspres Konfeksiyon firması, Gelişim Tekstil Firması, Mytat firması yetkililerine TGB’nin avantajları hakkında bilgilendirme yapıldı. Adıyaman Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin kuruluşuna ilişkin karar, Resmi Gazete'nin 30.12.2021 tarih ve 31705 sayılı Bakanlar kurulu kararıyla ilan edilmiştir. ADYÜ Teknokent faaliyetlerini yürütmek için Adıyaman Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Anonim Şirketi (ADYÜ TEKNOKENT A.Ş.) 28.04.2022 tarih ve 10569 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilerek tescillenmiş ve faaliyetlerine başlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi alanında inşa edilmek istenen İdare Binası ve Kuluçka Merkezine yapım işi ihalesi yapılmıştır ihaleye en düşük teklifi veren WOX Yapı A.Ş.ye yer teslimi yapılarak inşaat süreci başlatılmıştır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayelerinde Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği (TGBD) koordinasyonunda yürütülen “TGB’ler Arası Mentorluk Programı” kapsamında Düzce Teknopark mentorümüz olarak atanmıştır. Planda belirtilen Teknokent Kurulması hedefinin 2025 yılı ilk altı ayı için gerçekleşme oranı yaklaşık % 100’dür. |  |  |  |  |  |  |

| Amaç-4 | Kamu-Üniversite-Sanayi işbirliğinin güçlendirilmesi |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hedef-3 | Üniversitemizde bilimsel etkinliklerin düzenlenmesi |  |  |  |  |  |
| Sorumlu Birim | Akademik Birimler- Teknoloji Transfer Ofisi |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi | 2021 Yılsonu Gerçekleşen Değer | 2022 Yılsonu Gerçekleşen Değer | 2023 Yılsonu Gerçekleşen Değer | 2024 Yılsonu Gerçekleşen Değer | 2025 Yılsonu Hedefi | 30 Haziran 2025 Gerçekleşen Değer |
| Üniversitemizde sempozyumlar düzenlenmesi | 1 | 3 | 3 | 10 | 6 | 4 |
| Üniversitemizde, sanayicilerin de katıldığı Kamu-Üniversite-Sanayi odaklı faaliyetler düzenlenmesi | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 |
| Hedefe İlişkin Değerlendirmeler |  |  |  |  |  |  |
| Üniversitemizde bilimsel etkinliklerin düzenlenmesi hedefine yönelik olarak 4 adet bilgilendirme etkinliği düzenlenmiştir. Düzenlenen seminer başlıkları; -Adıyaman Üniversitesi ile Koç Üniversitesi Arasında Horizon Europe Odaklı İş Birliği Toplantısı Gerçekleştirildi. -Kahta Meslek Yüksekokulu ve Besni Ali Erdemoğlu Meslek Yüksekokulu'na proje destek mekanizmaları, patent süreçleri ve Avrupa Birliği projeleri hakkında seminer verildi -KVKK Farkındalık Eğitimi -İpekyolu Kalkınma Ajansı Tarafından Verilen “Proje Döngüsü Yönetimi” Eğitimi Üniversitemizde, sanayicilerin de katıldığı Kamu-Üniversite-Sanayi odaklı düzenlenen faaliyetler; -Adıyaman Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş.’nin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı:2 kere -Adıyaman Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş. Yönetim Kurulu Toplantıları Hedefin 2025 yılı ilk altı ayı için gerçekleşme oranı yaklaşık oranı %60’tır. |  |  |  |  |  |  |

| Amaç-4 | Kamu-Üniversite-Sanayi işbirliğinin güçlendirilmesi |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hedef-4 | Ar-Ge ve girişimcilik faaliyetlerini geliştirerek proje ürünlerinin ticarileşmesini sağlamak |  |  |  |  |  |
| Sorumlu Birim | Teknoloji Transfer Ofisi |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi | 2021 Yılsonu Gerçekleşen Değer | 2022 Yılsonu Gerçekleşen Değer | 2023 Yılsonu Gerçekleşen Değer | 2024 Yılsonu Gerçekleşen Değer | 2025 Yılsonu Hedefi | 30 Haziran 2025 Gerçekleşen Değer |
| Üniversitemizde üretilen bilginin ürüne dönüştürülmesine yönelik destekler konusunda geniş katılımlı toplantıların düzenlenmesi (Düzenlenen toplantı sayısı) | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 |
| Üniversitemizde üretilen bilgilerin Fikri, Sınai ve Mülkiyet haklarının elde edilmesi ve lisans pazarlamasına ilişkin yapılan faaliyet sayısı(patent, faydalı model başvuru sayısı) | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 |
| Hedefe İlişkin Değerlendirmeler |  |  |  |  |  |  |
| Üniversitemiz Fikri Sınai Mülkiyet Hakları (FSMH) Komisyonu akademisyenlerin ulusal ve uluslararası patent başvurularının değerlendirmek için 2025 ilk 6 ayda 2 defa toplanmıştır. Veriler ışığında 2025 yılı ilk altı ayında hedefimizin gerçekleşme yüzdesi yaklaşık %45’tir. |  |  |  |  |  |  |