MEVCUT DURUM	:  2020 Yılı faaliyet raporu sunuldu.

HEDEFLENEN DURUM	:  2021 Yılında yapılacak olan faaliyetlerin belirlenmesi

| Sıra No | # STRATEJİ | FAALİYET | KAYNAK | # PLANLANAN TERMİN |  | # SORUMLU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Planlanan | Gerçekleşen |  |
| 01 | #### Bilgilendirme faaliyetlerinin yapılması | Akademik personelin ulusal ve uluslararası projeler hakkında bilgilendirilmesi | Akademik Personel | Çağrı dönemi | Çağrı dönemi | TTO Uzmanı |
| 02 | Sanayicilere yönelik proje yazma/hazırlama eğitimlerinin düzenlenmesi | Sanayi kuruluşlarına yönelik yılda 1 defa proje yazma/hazırlama eğitimlerinin düzenlenmesi | Akademik Personel | 20 Ekim 2021 |  | TTO Uzmanı |
| 03 | Akademisyenlere yönelik proje yazma/hazırlama eğitimlerinin düzenlenmesi | Akademisyenlere yönelik yılda 2 defa proje yazma/hazırlama eğitimlerinin düzenlenmesi | Akademik Personel | 28 Ocak 2021 | 28 Ocak 2021 | TTO Uzmanı |
|  |  |  |  | 28 Nisan 2021 |  |  |
| 04 | Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği kapsamında sanayi kuruluşları ile iş birliğinin sağlanması | Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği kapsamında ayda 2 firmanın ziyaret edilmesi | Akademik Personel | 12 Ocak 2021 | 12 Ocak 2021 | TTO Müdürü + TTO Uzmanı |
|  |  |  |  | 16 Şubat 2021 | 16 Şubat 2021 |  |
|  |  |  |  | 17 Mart 2021 | 17 Mart 2021 |  |
|  |  |  |  | 13 Nisan 2021 |  |  |
|  |  |  |  | 18 Mayıs 2021 |  |  |
|  |  |  |  | 15 Haziran 2021 |  |  |
|  |  |  |  | 14 Temmuz 2021 |  |  |
|  |  |  |  | 18 Ağustos 2021 |  |  |
|  |  |  |  | 16 Eylül 2021 |  |  |
|  |  |  |  | 19 Ekim 2021 |  |  |
|  |  |  |  | 16 Kasım 2021 |  |  |
|  |  |  |  | 14 Aralık 2021 |  |  |
| 05 | Destek programlarının tanıtımı için etkinliklerin düzenlenmesi | Hibe desteklerinin tanıtımı için yılda 6 adet etkinlik (online eğitim, seminer, konferans) düzenlenmesi | Akademik Personel | 27 Ocak 2021 | 27 Ocak 2021 | TTO Uzmanı |
|  |  |  |  | 10 Şubat 2021 | 10 Şubat 2021 |  |
|  |  |  |  | 10 Mart 2021 | 10 Mart 2021 |  |
|  |  |  |  | 28 Nisan 2021 |  |  |
|  |  |  |  | 26 Mayıs 2021 |  |  |
|  |  |  |  | 14 Ekim 2021 |  |  |
| 06 | Patent sayısının arttırılması | Yılda 2 kez patent bilgilendirme eğitiminin düzenlenmesi | Akademik Personel | 15 Şubat 2021 | 18 Şubat 2021 | TTO Uzmanı |
|  |  |  |  | 15 Aralık 2021 |  |  |
| 07 | Dış Paydaş ziyaretlerinin yapılması | Dış paydaşlarla ayda 1 toplantı/ziyaret yapılması | Akademik Personel | 11 Ocak 2021 | 11 Ocak 2021 | TTO Uzmanı |
|  |  |  |  | 23 Şubat 2021 | 23 Şubat 2021 |  |
|  |  |  |  | 17 Mart 2021 | 17 Mart 2021 |  |
|  |  |  |  | 26 Nisan 2021 |  |  |
|  |  |  |  | 17 Mayıs 2021 |  |  |
|  |  |  |  | 14 Haziran 2021 |  |  |
|  |  |  |  | 12 Temmuz 2021 |  |  |
|  |  |  |  | 16 Ağustos 2021 |  |  |
|  |  |  |  | 13 Eylül 2021 |  |  |
|  |  |  |  | 18 Ekim 2021 |  |  |
|  |  |  |  | 15 Kasım 2021 |  |  |
|  |  |  |  | 13 Aralık 2021 |  |  |
| 08 | Proje başvurularının arttırılması | Yılda 2 adet proje başvurusunun (kurum içi + kurum dışı) yapılması | Akademik Personel | 15 Haziran 2021 |  | TTO Uzmanı |
|  |  |  |  | 15 Kasım 2021 |  |  |
| 09 | Kurum dışı memnuniyet oranının arttırılması | Kurum dışı memnuniyet anketinin yılda 1 defa yapılması | Akademik Personel | 15 Aralık 2021 |  | TTO Uzmanı |
| 10 | Kurum içi memnuniyet oranının arttırılması | Kurum içi memnuniyet anketinin yılda 1 defa yapılması | Akademik Personel | 15 Aralık 2021 |  | TTO Uzmanı |